MEU PRIMEIRO CÓDIGO Guia do Grupo do Desafio Infraestrutura técnica, suporte ao vivo e celebração

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | Meu Primeiro Código |
| Grupo | Desafio |
| Responsabilidade | Infraestrutura técnica, suporte ao vivo e celebração dos participantes |
| Ano | 2026 |
| Documento de referência | Documento Geral do Projeto |

# 1. Resumo do Grupo

Objetivo Garantir que cada participante consiga escrever, compilar e executar seu primeiro programa em C no Dev-C++, do início ao fim, sem obstáculos técnicos. O grupo é responsável pela preparação de todos os computadores antes do evento e pelo suporte individualizado durante a atividade.

Função pedagógica O grupo do Desafio é a linha de frente da experiência de aprendizado. Enquanto o grupo de Apresentação conduz a parte teórica, o grupo do Desafio garante que o momento prático funcione. Um erro técnico não resolvido pode arruinar a experiência de um participante. A presença próxima e a resposta rápida fazem toda a diferença.

O que vamos fazer Preparar todos os computadores antes do evento com o Dev-C++ instalado e o arquivo base criado, imprimir os cartões de comandos para cada participante, circular pela sala durante o desafio para dar suporte e organizar o momento de celebração ao final.

# 2. Tópicos Principais

| Tópico | Descrição | Entrega esperada |
| --- | --- | --- |
| Dev-C++ instalado | Instalar e testar o Dev-C++ em todos os computadores | Todas as máquinas prontas antes do evento |
| Arquivo base | Criar e testar o programa base em cada computador | Arquivo programa_base.c disponível em cada máquina |
| Cartão de comandos | Imprimir o cartão com os atalhos do Dev-C++ | Um cartão por participante |
| Suporte ao vivo | Circular pela sala e resolver problemas técnicos | Mínimo um membro por 3 computadores |
| Celebração | Anunciar e comemorar cada participante que terminar | Momento de encerramento coletivo |

# 3. Checklist de Preparação (antes do evento)

## Instalação do Dev-C++

- Download: Acessar https://www.embarcadero.com/br/products/dev-cpp e baixar o instalador

- Instalar: Executar o instalador e seguir as etapas padrão (Next, Next, Install)

- Testar: Abrir o Dev-C++, criar um arquivo .c simples com printf, compilar com F11 e verificar se o console abre

- Repetir em todos os computadores: Cada máquina deve ter o Dev-C++ instalado e o fluxo testado

## Criação do arquivo base

- Abrir Dev-C++: File > New > Source File

- Digitar o código base: Copiar o programa abaixo no arquivo aberto

#include <stdio.h> int main() { printf("Ola! Meu nome e [SEU NOME AQUI].\n"); printf("Quando eu crescer, quero ser [SUA PROFISSAO].\n"); printf("Esse e meu primeiro programa em C!\n"); return 0; }

- Salvar: File > Save As > salvar como programa_base.c na área de trabalho

- Testar: Compilar com F11 e confirmar que o console abre e exibe as três linhas

# 4. Cartão de Comandos para Impressão

Imprimir um cartão por participante. Usar fonte monoespaçada para os atalhos. Tamanho sugerido A6 ou A5.

MEU PRIMEIRO CÓDIGO ¦ Dev-C++ Embarcadero 1. Abrir o Dev-C++ 2. File > New > Source File 3. Digitar o código (substituir nome e profissão) 4. File > Save As > salvar como meu_programa.c 5. Pressionar F11 para compilar e executar Se aparecer erro vermelho: Verifique ponto e virgula no final das linhas Verifique se as aspas estao corretas Chame um dos organizadores!

# 5. Durante o Desafio ao Vivo

## Posicionamento do grupo

- Distribuir os membros de forma que cada pessoa cuide de 2 a 3 computadores

- Ficar em pé atrás dos participantes, disponível, sem ficar parado esperando ser chamado

- Circular lentamente pela sala para verificar o andamento

## Erros mais comuns no Dev-C++ e como resolver

- Erro de ponto e vírgula: A mensagem de erro indica a linha. Verificar se todas as linhas de printf e return terminam com ponto e vírgula.

- Aspas erradas: O Dev-C++ às vezes converte aspas retas em aspas curvas. Apagar e redigitar as aspas manualmente.

- Arquivo não salvo como .c: Verificar se o arquivo foi salvo com extensão .c e não .txt. Usar File > Save As se necessário.

- Console fecha imediatamente: Adicionar system("pause") antes do return 0 para segurar a tela.

## Celebração

- Quando alguém executar com sucesso: anunciar para a sala em voz alta

- Pedir ao grupo de Mídia para fotografar o console com o resultado

- Ao final: contar quantos participantes completaram e celebrar coletivamente

# Referência Bibliográfica

O código base e os conceitos técnicos do desafio são extraídos da seguinte obra:

BACKES, André. Linguagem C: Completa e Descomplicada. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

Meu Primeiro Codigo  |  PAC  |  Engenharia de Software  |  Católica SC, Joinville  |  2026